## G Directiva
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026, GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO
[8 empty] | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Fecha de Seguimiento | Estado | IN | ESP | CAN | FIN | EJ | %EJ | Observaciones
DIRECTIVA | Fortalecer la participación activa y corresponsable del Consejo de Padres. | A noviembre de 2026 la IE Boyacá Incrementará la participación efectiva del Consejo de Padres en al menos el 70 % de las actividades institucionales. | Un canal de comunicación efectivo para citaciones | Fortalecer canales de comunicación | Creación de grupo de WhatsApp del consejo para compartir información, Citación en medio físico para los representantes de los padres, Reuniones a través del canal de Youtube | Rectoría, Coordinadores, Presidente del Consejo de Padres. | Actas, listados de asistencia, registros fotográficos, comunicaciones. | 2026-02-05 | 2026-10-20 | 2026-10-01 | Realizada | [5 empty] | 100% | 15 de julio: Se han realizado dos reuniones con consejo de padres (instalación 05 de febrero, informe parcial de los proceos realizados desde las coodinaciones el 10 de junio) Tercera reunión: 18 de julio Sábado 2:00 pm, tercera reunión con 37participantes: Cuarta reunión: 5 de agosto 6:30 am Quinta reunion: 30 de septiembre canal de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=jN6qCS6rXS4
| Fortalecer la identidad institucional mediante lineamientos claros del uniforme. | A junio de 2026 la IE Boyacá tendrá la directriz con orientaciones claras y oficial publicada y aplicada por el 100 % de la comunidad. | Existencia y socialización de directriz institucional sobre uso del uniforme | Actualización normativa; socialización. | Ajuste del Manual; circular institucional; reuniones. | Rectoría, Consejo Directivo. | Manual actualizado, con resolución oficial sobre uniforme de diario y educación física | 2026-03-03 | 2026-05-30 | 2026-10-01 | Post-Realizada | [5 empty] | 80 | Se aplazó para 30 de septiembre, se realizó la encuesta a los padres de familia y estudiantes en conjunto obteniendo a la fecha el siguiente resultado: A la pregunta de continuar con el uso del uniforme de educación física como uniforme de diario 79.20 dijeron SI: 20.1 dijeron NO Pendiente el ajuste al manual de convivencia
| Favorecer la adaptación a la institución educativa para los estudiantes. | A abril de 2026 la IE Boyacá habrá realizado la Inducción a nuevos estudiantes | (Estudiantes nuevos inducidos / Total de estudiantes nuevos matriculados) × 100 | Diseño del Plan de inducción para el 2026 | Videotutoriales, curso virtual, monitores, comunicación interna. | Coordinaciones, Orientación Escolar. | Programa de inducción ejecutado, registros, actas. | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-05-30 | Realizada | [5 empty] | 80 | Durante las dos primeras semanas académicas se hizo la inducción a estudiantes nuevos y reinducción a los estudiantes antiguos por parte de los docentes, sobre el SIEE y Manual de Convivencia. Se crearon los videoturoriales para estudiantes y acudientes, se compartieron en la página web . También, se creó desde el área de tecnología un chatbot para orientar a los estudiantes y acudientes en el acceso a las plataformas. El documento que describe el programa se debe culminar en la semana de desarrollo de enero 2027
| Fortalecer la relación con le sector productivo, autoridades municipales, cooperantes internacionales y otras instituciones. | A noviembre de 2026 la IE Boyacá tendrá documentada las articulaciónes con entidades externas. | Número de convenios o alianzas extrategicas | Gestión de alianzas. | Reafirmar Alianzas existentes. Identificar entidades para generar alianzas y firmarconvenios. | Rectoría, Equipo Directivo. Docente de Apoyo | Convenios, actas, informes. | 2026-02-16 | 2026-10-20 | 2026-10-01 | Realizada | [5 empty] | 100 | 15 de julio: Se hicieron acciones n hecho acciones con el apoyo de: Secretaría de Salud, Policía Antinarcóticos, Fiscalía, Fundación Universitaria del Área Andina; Existe convenio con: Universidad Tecnológica de Pereira, Fundación Universitaria del área Andina. Universidad Comfamiliar Risaralda
Formulas:
Estado = IF([Fecha de Seguimiento]="Cancelado","Cancelado",IF([SEGUIMIENTO]="","Falta Fecha de Inicio",IF([Fecha Finalización]="","Falta Fecha de Finalización",IF([Fecha de Seguimiento]>[Fecha Finalización],"Post-Realizada",IF([Fecha de Seguimiento]<>"","Realizada",IF([Fecha Finalización]>TODAY(),"En Ejecución","Atrasada"))))))

## G. Académica
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026, GESTIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO
[8 empty] | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Fecha de Seguimiento | Estado | IN | ESP | CAN | FIN | EJ | %EJ | Observaciones
Académica | Resignificar el componente pedagógico del PEI, en concordancia con el enfoque pedagógico de escuela activa. | Al finalizar el año 2026, el 80% de las áreas cuentan con Plan Integral de Componente Curriculares PICC | % de áreas con PICC / Total de Áreas | Revisión y actualización de los planes de áreas, en adelante Planes de Integración de Componentes Curriculares – PICC. | Revisión de referentes de calidad del MEN y acuerdos del ärea | Docentes | Planeación docente inicial | 2026-01-14 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | En reuniones de área, se orientó a los docentes en la realización y cumplimiento de su planeación: Estrategias de Aula, Guías de Aprendizaje, y se le recordó y explico la importancia de la EBC, DBA y lineamientos para realizar la priorización curricular.
[5 empty] | Actualización a Planes de Integración de Componentes Curriculares - PICC | Jefes de Área | PICC por periodos | 2026-03-02 | 2026-06-21 | 2026-06-17 | Realizada |  |  |  | X |  | 100 | En reuniones de área entre el 9 y 13 de febrero, se orientó y acompañó la revisión de los PICC del 1P, enciados por la Asesora, se recogieron comentarios que se enviaron a Asesora.
[5 empty] | Análisis de resultados de las pruebas externas de finales del 2025 | Docentes | Informe de resultados | 2026-02-16 | 2026-03-24 | 2026-03-09 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | En reuniones de área del mes de febrero, se orientó a los docentes de las áreas fundamentales, la importancia del análisis de los resultados de las pruebas externas de finales del año 2025, para que se elaborarán las respectivas acciones mejoradoras para la planeación del 2do periodo. En las semanas del 24 de febrero al 06 de marzo se brindó capacitación sobre el uso de los resultados de las pruebas externas y se socializa propuesta de instrumento de análisis y de plan de mejoramiento. Se llega a acuerdos que las acciones de mejorameinto se llevarán a las estrategias de aula en la priorización currciular y en los mmentos de la secuencia didáctica dejandolo subrayado en amarillo para fácil identificación.
[5 empty] | Análisis de resultados de las pruebas externas de mitad del año 2026 | Docentes | Informe de Resultados | 2026-06-02 | 2026-06-21 | 2026-06-18 | Realizada |  |  |  | X |  | 100 | Se informó a los docentes de la llegada de los resultados de las pruebas externas realizadas: Grado 11, el 21 de abril y las orientciones enviadas el 04 de mayo. Grado 6 a 10: entre el 19 y el 21 de mayo e informados el 01 de junio En reuniones de área de junio se realiza seguimiento para la realización del análisis de los resultados de las pruebas externas realizadas el 21 de mayo, recordadnod que se requieren sus análisis y la incorporación de las acciones mejoradoras en las Estrategia de AUla del 2P. En semana de desarrollo institucional, se abrirán espacios de planeación y terminación del análisis y elaboración de acciones mejoradoras para incporarse en la planeación del 3er Periodo.
|  | Al finalizar el año 2026, se tendrá una evaluación al SIEE por 70% de los actores de la comunidad educativa | Lograr que el 70% de la comunidad educativa califique como 'Satisfactorio' el conocimiento y aplicación del SIEE | Revisión y actualización del SIEE vigente | Preparar herramientas para revisión del SIEE | Coordinación académica | Instrumento diseñado | 2026-07-06 | 2026-08-06 | 2026-09-28 | Post-Realizada |  |  |  | X |  | 90 | Debido a la emergencia por el sismo 10 agosto, la tarea se realizó posteriormente en la fecha indicada, aun quedan ajustes debido a los cambios en la estrategia de retorno progresivo a la institución.
[5 empty] | Reunir actores de la comunidad educativa para socializar revisión del SIEE | Coordinación académica | convocatoria y asistencias | 2026-08-06 | 2026-10-02 |  | Atrasada | [6 empty] | Se realiza al Consejo Estudiantil y Consejo de Padres una consulta para evaluar el conocimiento y aplicación del SIEE vigente y recoger propuestas de ajustes de fondo.
[5 empty] | Informe del seguimiento | Coordinación académica | Documentos con informe | 2026-10-05 | 2026-12-04 |  | En Ejecución
[5 empty] | SIEE actualizado por el consejo Académico | Consejo académico | SIEE Actualizado | 2026-10-05 | 2026-12-04 |  | En Ejecución
|  | Al finalizar el año 2026, el consejo académico habrá evaluado la eficacia del 80% de los nuevos instrumentos incoporados al Enfoque escuela Activa | % de instrumentos evaluados como Satisfactorio / total de Instrumentos adoptados en el Enfoque de Escuela Activa | Evaluación de las estrategias de despliegue del Enfoque pedagógico de escuela Activa | Diseño de un instrumento de evaluación | Consejo académico | Instrumento diseñado | 2026-08-06 | 2026-10-02 | 28 sep 2026 | Post-Realizada |  |  |  |  | X | 100 | 1. definir las variables a evaluar: PICC, Estratgia de Aula, Guía de Aprendizaje, Planes de nivelación. Plan de estudios. 2. Debido a la emergencia por el sismo 10 agosto, la tarea se realizó posteriormente en la fecha indicada.
[5 empty] | Recolección de Información | Jefes de Área - Directores de Grupo | Informes de resultados | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Se programa en semana de desarrollo institucional una jornada de 2 horas y media para recolección de información, se combinó para ello: Encuestas, Rúbrica en Linea, Informes manuscritos individuales y en pareja.
[5 empty] | Taller de sensibilización "La escuela Activa en acción" | Coordinación académica | Informe del taller | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-05 | Realizada |  |  |  | X |  | 40 | El taller con un experto externo queda pospuesto, sin embargo se realiza una actividad pedagógica con todos los docentes, sobre el análisis de los instrumentos.
[5 empty] | Reunión para evaluar los resultados | Consejo Académico | Acta reunión | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 2026-10-08 | Realizada | [6 empty] | El consejo académico esta convocado para el jueves 8 de octubre, se analizarán los resultados de la información recogida.
|  | Al finalizar el año 2026, el 80% de los actores de la comunidad educativa habrán conocido de la implementación del enfoque de escuela activa | % de comunidad educativa partipando en la implementación / Total de actores de la comunidad educativa | Fortalecimiento del enfoque de escuela Activa en la comunidad educativa | Consejo Estudiantil: Reuniones de trabajo periodicas sobre el SIEE y el enfoque de escuela Activa. | Coordiación Académica | Actas del Consejo | 2026-03-02 | 2026-11-16 |  | En Ejecución |  |  | X |  |  |  | Esta meta requiere, para su cumplimiento genuino, procesos de difusión activa hacia estudiantes y familias, seguidos de una verificación del conocimiento efectivamente alcanzado. Aplicar este proceso en el segundo semestre de 2026 implicaría demandar tiempo y atención de una comunidad educativa que actualmente prioriza su recuperación emocional y la estabilización de la estrategia de continuidad académica (Escuela en Casa); estrategia que generó un despliegue y plan de emergencia debido al Sismo del 10 de agosto de 2026. Adicionalmente, cualquier medición de conocimiento realizada en estas condiciones tendría baja confiabilidad, pues no reflejaría un conocimiento genuinamente asimilado sino una respuesta condicionada por el contexto de emergencia. A diferencia de otras metas del PMI, esta no compromete obligaciones de carácter normativo ni afecta decisiones de evaluación o promoción de los estudiantes, por lo que su aplazamiento no genera riesgo institucional ni normativo. De otro lado se realizarán reuniones con Consejo estudiantil y consejo de padres, que van en la misma dirección de varias acciones previstas en esta meta: Consulta para evaluar el conocimiento y aplicación del SIEE vigente y recoger propuestas de ajustes de fondo.
[5 empty] | Consejo estudiantil: Recolección de Información sobre la la aceptación en la implentación del SIEE y del enfoque de Escuela Activa | Consejo Estudiantil | Informes de resultados | 2026-03-02 | 2026-11-16 |  | En Ejecución |  |  | X
[5 empty] | Consejo Padres: Reuniones sobre la percepción del Enfoque de escuela Activa y el proceso de evaluación del estudiante | Coordiación Académica | Actas del Consejo | 2026-03-02 | 2026-11-16 |  | En Ejecución |  |  | X
[5 empty] | Consejo Padres: Recolección de Información sobre el SIEE y la percepción de la escuela Activa. | Consejo de Padres | Informes de resultados | 2026-03-02 | 2026-11-16 |  | En Ejecución |  |  | X
[5 empty] | Egresadas: reunión de trabajo para definir acciones que fortalezcan los procesos con los estudiantes | Coordiación Académica | Informes de trabajo | 2026-04-30 | 2026-10-04 |  | Atrasada |  |  | X
[5 empty] | Egresados, realización de acciones: Encuentro de egresadas Experiencias vivenciales a estudiantes de la media | Consejo Estudiantil | Informes de resultados | 2026-04-30 | 2026-10-04 |  | Atrasada |  |  | X
Formulas:
Estado = IF([Fecha de Seguimiento]="Cancelado","Cancelado",IF([SEGUIMIENTO]="","Falta Fecha de Inicio",IF([Fecha Finalización]="","Falta Fecha de Finalización",IF([Fecha de Seguimiento]>[Fecha Finalización],"Post-Realizada",IF([Fecha de Seguimiento]<>"","Realizada",IF([Fecha Finalización]>TODAY(),"En Ejecución","Atrasada"))))))

## G. Comunidad
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026, GESTIÓN COMUNIDAD
GESTIÓN | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO
[8 empty] | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Fecha de Seguimiento | Estado | IN | ESP | CAN | FIN | EJ | %EJ | Observaciones
COMUNIDAD | Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes, para ofrecer alternativas que fortalezcan el sentido de pertenencia | Aplicar diagnóstico al 100% de los grupos de 4° a 11° durante el primer periodo académico | % de grupos diagnosticados % de participación estudiantil | Diseñar y aplicar encuesta diagnóstica contextual y socioemocional | - Elaborar instrumento (preguntas socioemocionales, familiares y vocacionales) - Socializar a directores de grupo - Aplicar encuesta en hora de dirección de grupo - Sistematizar resultados | · Equipo de Orientación Escolar · Directores de Grupo | · Instrumento aplicado · Base de datos consolidada · Informe diagnóstico institucional | 2026-03-02 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Realizada | [5 empty] | 25 | 15 de julio: Se diseñaron las preguntas de la enuesta por parte de la coordinación de convivencia, pero el resto de actividades se cancelan porque no se pudo realizar debido a la anormalidad académica y laboral, además el objeto de interveción de las practicantes de psicología que hacían parte del equipo de apoyo psicosocial fue cambiado por los responsables de la Universidad; la práctica se terminón el 29 de mayo a fecha de 15 de julio, aún no se tienen nuevas practicantes. Se debe reprogramar para el inicio del año escolar 2027. | Taller violencia sexual para adolescentes (6.3, 6-2, 6.1) taller Manejo de la autoestima, grados: Terceros, basica primaria, en grados: 6-5, 7.2, 7.4, 6,1
|  | Generar informe institucional con hallazgos y líneas de intervención | Informe entregado Socialización realizada | Lectura psicopedagógica de resultados | - Clasificar necesidades (emocionales, académicas, vocacionales)- Identificar factores de riesgo y de protección- Presentar resultados a directivos y docentes | Equipo de Apoyo psicosocial | Informe diagnóstico Actas de socialización | 2026-03-20 |  |  | Falta Fecha de Finalización |  |  | X
|  | Implementar el área optativa en 10° y 11° durante todo el año escolar | Área creada en plan de estudios | Crear área optativa “Proyecto de Vida y Orientación Vocacional” | - Diseñar plan curricular por módulos- Desarrollar talleres de autoconocimiento- Aplicar test de intereses y habilidades- Construir portafolio personal de proyecto de vida | Docente asignado al área Equipo de Apoyo psicosocial | Plan de área, Guías desarrolladas y Portafolios estudiantiles | 2026-01-29 | 2026-02-27 | 2026-03-11 | Post-Realizada |  |  |  | X |  | 100 | Se construyó un plan de estudios y el diseño de actividades para realizar en el area de Proyecto de vida. El plan se socializó con los docentes a quienes se les asignó esta área. La orientadora escolar ha acompañado a los docentes del área.
|  | Lograr que al menos el 70% de estudiantes manifiesten mayor motivación escolar (encuesta de percepción final) | Resultados encuesta final comparativa | Actividades reflexivas posteriores a los encuentros | - Taller “Mi lugar en la institución”- Escritura de metas personales- Construcción de mural de sueños y metas | Docentes.Equipo de apoyo psicosocial | Producciones estudiantiles Mural por grupo |  |  |  | Falta Fecha de Inicio |  |  | X |  |  |  | Se tiene diseñados los talleres y encuestas pero el resto de las acciones se cancelan porque no se pudo realizar debido a la anormalidad académica y laboral, además el objeto de interveción de las practicantes de psicología que hacían parte del equipo de apoyo psicosocial fue cambiado por los responsables de la Universidad; la práctica se terminón el 29 de mayo a fecha de 15 de julio, aún no se tienen nuevas practicantes. Se debe reprogramar para el inicio del año escolar 2027 | 15 de julio: Charla con la Fiscalia general de la nacion.
|  | Evaluar el proceso al finalizar el año escolar | Informe de evaluación anual Comparación diagnóstico inicial vs final | Evaluación y seguimiento del programa | - Aplicar encuesta de cierre- Analizar cambios en expectativas- Elaborar informe de impacto | Equipo de Apoyopsicosocial, Coordinación | Informe final Plan de mejora |  |  |  | Falta Fecha de Inicio |  |  | X
|  | Realizar mínimo 1 encuentro anual con egresadas | Nº de encuentros realizados | Desarrollar espacios “Experiencias de Vida” con egresadas | - Crear una base de datos con aspectos generales de las egresadas -Identificar egresadas invitadas- Organizar conversatorios- Preparar preguntas orientadoras- Realizar reflexión posterior en aula | Coordinación Orientación Escolar | Registro fotográfico Listas de asistencia Relatorías estudiantiles | 2026-07-06 | 2026-11-27 |  | En Ejecución |  |  | x |  |  |  | Se tiene la base de datos de las egresadas construida y documentado el seguimiento en 2025. Se aplazó para el año 2027
| Fortalecimiento de la Escuela de Padres y Participación Familiar: Consolidar la Escuela de Padres como una estrategia institucional articulada al PEI que promueva la participación activa, corresponsable y formativa de las familias, respondiendo a sus necesidades y fortaleciendo los procesos académicos, convivenciales y socioemocionales de los estudiantes. | Fortalecer la escuela de familia de la IE | % de asistencia por encuentro (# asistentes / # total de familias focalizadas)*100 | Focalización de las familias de acuerdo a las necesidades de los grupos, planeación y ejecución de encuentros | Focalizar familias, planera talleres, gestionar profesionales con entidades externas que apoyen el desarrollo de talleres, crear las convocatorias y citaciones, relizar los encuentros | Directivos – Docentes, Orientación escolar y docente de apoyo | Circulares, actas, registros | 2026-02-02 | 2026-11-27 |  | En Ejecución | [5 empty] | 60 | 15 de julio: Se han realizado 6 encuentros con los padres, madres y acudientes con la orientación de la Policía Antinarcóticos (de 6° a 11°), así como un encuentro virtual con la SEM para trabajar sobre Rutas de Atención integral de Convivencia Escolar. Se realizó una Escuela de familia dirigida a grados quintos, tema: Fortaleciendo lazos familiares y otro con los acudientes de grado segundo sobre pautas de Crianza humanizada Se llevaron a cabo dos talleres sobre Regulación emocional, uno con las familias de secundaria y otro con acudientes de primaria Igualmente se realizó una escuela de familia virtual sobre prevención de SPA (SEM), otro sobre trastornos mentales en niños y adolescentes (Dr Castilla Psiquiatra) y otro más sobre privacidad y libertad de expresión en la era digital (MIN TIC) En el mes de octubre se llevó a cabo un taller de lectura y escritura con acudientes de grado primero y se tienen proyectados dos más con las familias de los grados segundo y tercero Adicionalmente se tiene proyectado para este mismo mes un taller sobre prevención de riesgos digitales con énfasis en sistema de responsabilidad para adolescentes, con el apoyo de la fiscalía.
|  | Evaluar impacto y mejorar continuamente | Nivel de satisfacción familiar | Evaluación periódica de cada sesión | Aplicación de formato de evaluación y ajustes al plan | Comité Escuela de Padres | Informes de evaluación |  |  |  | Falta Fecha de Inicio
Formulas:
Estado = IF([Fecha de Seguimiento]="Cancelado","Cancelado",IF([SEGUIMIENTO]="","Falta Fecha de Inicio",IF([Fecha Finalización]="","Falta Fecha de Finalización",IF([Fecha de Seguimiento]>[Fecha Finalización],"Post-Realizada",IF([Fecha de Seguimiento]<>"","Realizada",IF([Fecha Finalización]>TODAY(),"En Ejecución","Atrasada"))))))

## G. Administrativa
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ: PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2026, GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO
[8 empty] | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Fecha de Seguimiento | Estado | IN | ESP | CAN | FIN | EJ | %EJ | Observaciones
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Revisar, organizar y actualizar el sistema de estímulos institucionales, garantizando claridad, equidad, pertinencia pedagógica y coherencia con el PEI y la normatividad vigente. | A noviembre de 2026 la IE Boyacá Contará con un documento institucional actualizado del sistema de estímulos, socializado y aplicado en el 100 % de los procesos académicos y convivenciales durante el año lectivo. | Documento de estímulos revisado, actualizado y aprobado. | • Conformar equipo responsable de la revisión • Analizar estímulos vigentes• Definir criterios claros de reconocimiento • Organizar estímulos por estamentos • Elaborar documento institucional actualizado • Presentar y aprobar en Consejo Académico y Consejo Directivo • Socializar el sistema de estímulos |  | Rectoría Cordidnacion académica Coordinacion convivencia Líder Proyecto Bienestar Laboral | Documento ajustado Resolución de adopción del Manual de convivencia Consejo Directivo | Febero | noviembre | Junio y octubre | [5 empty] | X | 100 | Está elaborado Sesocializa en la semana de desarrollo de octubre via correo institucional para aplicarlo en eñ 2027 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JfiGlN9JvZ7h3vq9BGQ9u4p81moUwZDCAcNeDwXsEQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JfiGlN9JvZ7h3vq9BGQ9u4p81moUwZDCAcNeDwXsEQ4/edit?usp=sharing

## Plan Emergencia Post Sismo
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOYACÁ: PLAN DE EMERGENCIA POST SISMO
GESTIÓN | OBJETIVOS | METAS | INDICADORES | ACCIONES | TAREAS | RESPONSABLE | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO
[8 empty] | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Fecha de Seguimiento | Estado | IN | ESP | CAN | FIN | EJ | %EJ | Observaciones
Académica | Fortalecer la continuidad de las trayectorias educativas en el contexto de emergencia mediante una flexibilización curricular estructurada, priorizando el bienestar socioemocional de la comunidad y aplicando una flexibilización de la evaluación de carácter formativo que asegure la permanencia estudiantil. | Implementar el diseño de Guías de Aprendizaje Integradas (GAI) por ciclos y/o grados en los tres dominios para el 100% de los estudiantes matriculados. | Porcentaje de ciclos y/o grados académicos con GAI diseñadas bajo la estructura de los 3 Dominios. | Aprobación de una estrategia de Atención Educativa en Emergencias | Diseñar y Elaborar una estrategia académica de flexibilización Socializar y ajustar con Consejo Académico Socilizar y Aprobar en Consejo Directivo. | Coordinador Académico Consejo Académico Consejo directivo | Documento con la estrategia de Flexibilización | 2026-08-17 | 2026-08-30 | 2026-08-29 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Teniendo en Cuenta las orientaciones de la Directiva 09 del 17 ago 2026 del MEn y la Resol. 6823 del 16 ago 2026 de la SEM, Se preparó un borrador de propuesta de flexibilización curricular, presentada al comité directivo de la Institución, posteriormente al Consejo de profesores y por ultimo se socializó en Consejo Académico, donde se ajustó y viabilizó, posteriormente se presentó en el Consejo Directivo, quien la Aprueba.
|  |  |  | Elaboración de las Guías de Aprendizaje Integrado | Diseñar la Ruta para la elaboración de las Guías de Aprendizaje Integradas - GAI Taller con todos los docentes para la elaboración de la GAI | Coordinador Académico y Coordinadora de Primaria | Documento Orientaciones Institucionales Documento El proyecto de Aula PAI y la Guía de Aprendizaje Integrado GAI GAI elaboradas por docentes. | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Se diseñan un documento técnico que orienta el proceso de diseño y elaboración de las GAI, se socializa con los jefes de área y de grados, se recogen recomendaciones y sugerencias. Se establece una ruta para la elaboración del Proceso de construcción de las GAI, se socializa con el consejo de profesores y se elaboran las GAI, estos documentos deben subirse a la plataforma académica y enviar a los docentes y padres.
|  | Lograr que el 100% de los docentes adscritos a los Dominios 1 y 2 (83% del profesorado) se apropien de las directrices institucionales sobre el diseño y evaluación de la GAI. | Porcentaje de docentes asistentes al taller de orientaciones sobre GAI y evaluación. | Socializar el documento con orientaciones sobre la realización de talleres y/o actividades flexibles (Dominios 1 y 2). | Elaborar y socializar orientaciones para la implementación de las GAI para los dominios 1 y 2 | Coordinador Académico | Documento de trabajo: Contexto y orientaciones para avanzar con la estrategia. | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Se elaboró un documento orientador, recordando el contexto actual de la emergencia y la estrategia de Flexibilizacíon Aprobada por los consejos Académico y Directivo.
|  |  |  | Desarrollar taller de orientaciones sobre la implementación de la GAI y el proceso de evaluación. | Realizar un taller de acompañamiento con los docentes. Realización del Taller | Coordinador Académico | Documento de trabajo: Taller formativo construcción colaborativa | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Debido a la dificultad del trabajo integrado por áreas y por dominios, se diseñó un taller para guiar y orientar a los docentes de los Dominios 1 y 2. Se agendaron varias reuniones con los docentes por Dominio. A pesar de comprender las orientaciones, se manifestaron dificultades para la elaboración de los Talleres de actividades de manera integrada, se les recomendó que se encontrarán por grados las pareas para intentar diseñarlos y socializarlos a los estudiantes. Por último se realizó retroalimentación en aspectos clave de la evaluación: tiempos, intrumento, presencialidad.
|  |  |  | Registro oficial de valoraciones únicamente al cierre del periodo. | Documento con orientaciones de cómo registar las valoraciones en la plataforma académica. Realización del Taller | Coordinador Académico | Documento de trabajo con orientaciones de como registar las valoraciones de los estudiantes. | 2026-10-05 | 2026-11-27 |  | En Ejecución | X
|  | Lograr la participación del 100% de los estudiantes en la jornada socioemocional de reactivación, y alinear metodológicamente a los docentes del Dominio 3 para que incorporen estrategias de autocuidado, pausas activas y valores en el diseño de sus talleres. | Porcentaje de implementación de la estrategia integral de bienestar socioemocional. | Ejecución del taller socioemocional de reactivación (elaborado por orientación y apoyo) con la totalidad de los estudiantes durante la primera semana de retorno. | Diseño de dos tipos de talleres socioemocionales: (Preescolar-primaria y otro secundaria-media) Orientaciones a los docentes sobre su implementación. Realización durante la 1ra semana de la reactivación. | Orientadora escolar y Docente de Apoyo | Guía elaborada por módulos. | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Post-Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Teniendo en cuenta y siguiendo las orientaciones institucionales del proceso de Flexibilización, las docentes orientadoras y de Apoyo pedagógico, diseñaron una Guía de Apoyo emocional para la primera semana de trabajo luego de la reactivación ordenada por la SEM. En reuniones general se orientó a los docentes como realizar esta actividad y desarrollar la Guía socioemocional.
|  |  |  | Realizar un diálogo pedagógico con los docentes del Dominio 3 para unificar criterios y establecer los lineamientos metodológicos de sus talleres. | Reunión con docentes del dominio 3 sobre lo esparado en este dominio. reunión con orientaciones sobre cómo diseñar las actividades del dominio. | Coordinador Académico | Documentos de trabajo | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | Post-Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Seprograma una reunión con los docentes del dominio 3 y la Docente orientadora, para retroalimentar el proceso de elboración de las Guías de Aprendizaje Integrado y de los talleres y actividades para los estudiantes, se comparto un doucumento que recoje las recomendaciones que deben seguír y a partir de éste podrán elaborar sus GAI. Al terminar la jornada uno de los docentes envía las GAI del dominio 3.
|  |  |  | Implementar las actividades del Dominio 3 enfocadas en el equilibrio cuerpo-mente, pausas activas y valores a lo largo de todo el tercer periodo académico. | Elaboración de las GAI y plan de actividades por parte de los docentes | Docentes del Dominio 3 | Documentos generados. | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | Post-Realizada |  |  |  |  | X | 100 | Los docentes de este dominio, realizan el trabajo de elaborar sus Guías de Apedndizaje Integrado por ciclos.
Formulas:
Estado = IF([Fecha de Seguimiento]="Cancelado","Cancelado",IF([SEGUIMIENTO]="","Falta Fecha de Inicio",IF([Fecha Finalización]="","Falta Fecha de Finalización",IF([Fecha de Seguimiento]>[Fecha Finalización],"Post-Realizada",IF([Fecha de Seguimiento]<>"","Realizada",IF([Fecha Finalización]>TODAY(),"En Ejecución","Atrasada"))))))